## ¿Cómo usar este archivo
¡Hola! Esta plantilla tiene como objetivo ayudarte a gestionar proyectos de mejora con el sistema PDCA.
IMPORTANTE: PARA USARLA DESCÁRGALA EN TU PC O DUPLÍCALA.
🔎 En este archivo encontrarás:
Plantilla PDCA con un ejemplo y otra en blanco para tu uso.
🔎 Instrucciones:
1. Completa solo las celdas no sombreadas. Las celdas sombreadas se llenarán automáticamente.
2. Una vez que ingreses la información, la plantilla calculará automáticamente el porcentaje de avance.
3. No elimines la pastala de "Desplegables" estas sirven para que la plantilla de la información de forma automática.

## PDCA Ejemplo
Ejemplo de plantilla PDCA
Rellena solo las celdas no sombreadas. Los datos se completarán en las celdas sombreadas.
Proyecto | Reducir el Tiempo de Resolución de Errores de Software |  |  | Act | Plan
Proceso | Flujo de Trabajo de Seguimiento y Resolución de Errores |  |  | 1.5% | 51.67%
Líder de equipo | Juan Gonzalez |  |  | 3.333% | 60%
Ciclo Nº | 1 |  |  | Check | Do
Project Manager |  |  | Horas esperadas | Progreso | Actualizado
María Torres |  |  | 66 | 33.29% | MM/DD/YY
Etapa PDCA | Acciones | Responsable | Fecha límite | Duración (en horas) | % completado | Estado | Conclusiones / Notas
Plan | Analizar el proceso actual de resolución de errores | Equipo | 2025-06-19 | 6 | 100% | Completado | Los desarrolladores tienen interpretaciones distintas de la gravedad.
Plan | Lluvia de ideas para una resolución más rápida | Equipo | MM/DD/YY | 8 | 10% | En proceso | Automatizar la categorización de errores puede ahorrar tiempo.
Plan | Seleccionar solución óptima para el seguimiento | Equipo | MM/DD/YY | 4 | 100% | Completado | Implementar etiquetado automático de gravedad en el software.
Plan | Desarrollar un plan de acción para los cambios | Líder de desarrollo | MM/DD/YY | 4 | 100% | Completado | Tener responsables claros reduce la confusión en la ejecución.
Do | Implementar el nuevo sistema de categorización | DevOps | MM/DD/YY | 24 | 100% | Completado | Problemas iniciales de integración, pero se resolvieron rápidamente.
Do | Probar el nuevo sistema en un proyecto piloto | Equipo QA | MM/DD/YY | 12 | 90% | En proceso | Los ciclos de retroalimentación del QA fueron más lentos de lo esperado.
Do | Recoger retroalimentación de desarrolladores y testers | Líder de QA | MM/DD/YY | 1 | 50% | En proceso | Retroalimentación mixta; el sistema necesita ajustes menores.
Check | Analizar los datos de resolución de errores post-implementación | Líder de QA | MM/DD/YY | 1 | 10% | En proceso
Check | Evaluar si el tiempo de resolución cumple con los objetivos | Equipo | MM/DD/YY | 1 | 0% | No empezado
Check | Compartir resultados con las partes interesadas | Gerente | MM/DD/YY | 1 | 0% | No empezado
Act | Ajustar el algoritmo de categorización según la retroalimentación | Líder de desarrollo | MM/DD/YY | 1 | 6% | En proceso
Act | Actualizar la documentación del sistema de seguimiento de errores | Líder de equipo | MM/DD/YY | 1 | 0% | No empezado
Act | Implementar el sistema a nivel organizacional | Gerente de TI | MM/DD/YY | 1 | 0% | No empezado
Act | Capacitar al equipo sobre el proceso actualizado | Líder de QA | MM/DD/YY | 1 | 0% | No empezado
Plan | Pendiente | Name | MM/DD/YY | 0 | 0% | No empezado
Plan | Pendiente | Name | MM/DD/YY | 0 | 0% | No empezado
Do | Pendiente | Name | MM/DD/YY | 0 | 0% | No empezado
Dashboard por Etapa
Plan |  | Completion | Do |  | Completion
Analizar el proceso actual de resolución de errores |  | 100%
Lluvia de ideas para una resolución más rápida |  | 10%
Seleccionar solución óptima para el seguimiento |  | 100%
Desarrollar un plan de acción para los cambios |  | 100%
|  |  | Implementar el nuevo sistema de categorización |  | 100%
|  |  | Probar el nuevo sistema en un proyecto piloto |  | 90%
|  |  | Recoger retroalimentación de desarrolladores y testers |  | 50%
Pendiente |  | 0%
Pendiente |  | 0%
|  |  | Pendiente |  | 0%
Check |  | Completion | Act |  | Completion
Analizar los datos de resolución de errores post-implementación |  | 10%
Evaluar si el tiempo de resolución cumple con los objetivos |  | 0%
Compartir resultados con las partes interesadas |  | 0%
|  |  | Ajustar el algoritmo de categorización según la retroalimentación |  | 6%
|  |  | Actualizar la documentación del sistema de seguimiento de errores |  | 0%
|  |  | Implementar el sistema a nivel organizacional |  | 0%
|  |  | Capacitar al equipo sobre el proceso actualizado |  | 0%

## Plantilla en blanco
Ejemplo de plantilla PDCA
Rellena solo las celdas no sombreadas. Los datos se completarán en las celdas sombreadas.
Proyecto |  |  |  | Act | Plan
Proceso |  |  |  | 0% | 0%
Líder de equipo |  |  |  | 0% | 0%
Ciclo Nº |  |  |  | Check | Do
Project Manager |  |  | Horas esperadas | Progreso | Actualizado
María Torres |  |  |  | 0% | MM/DD/YY
Etapa PDCA | Acciones | Responsable | Fecha límite | Duración (en horas) | % completado | Estado | Conclusiones / Notas
Plan |  |  | MM/DD/YY | 0 | 0% | No empezado
Plan |  |  | MM/DD/YY
Plan |  |  | MM/DD/YY
Plan |  |  | MM/DD/YY
Do |  |  | MM/DD/YY |  | 0%
Do |  |  | MM/DD/YY
Do |  |  | MM/DD/YY
Check |  |  | MM/DD/YY |  | 0%
Check |  |  | MM/DD/YY
Check |  |  | MM/DD/YY
Act |  |  | MM/DD/YY |  | 0%
Act |  |  | MM/DD/YY
Act |  |  | MM/DD/YY
Act |  |  | MM/DD/YY
Plan |  |  | MM/DD/YY
Plan |  |  | MM/DD/YY
Do |  |  | MM/DD/YY
Dashboard por Etapa
Plan |  | Completion | Do |  | Completion
0%
0%
Check |  | Completion | Act |  | Completion
0%
0%

## Desplegbales - NO eliminar
DESPLEGABLES CLAVE - NO ELIMINAR
CATEGORY | PRIORITY
Act | Completado
Plan | En proceso
Do | No empezado
Check